附件1

宝鸡市全面推进生活垃圾分类工作三年行动实施方案主要工作指标

| 工作指标 | 年份 | 指标标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省定标准 |  | 市定标准 |  |  |  |  |
|  |  | 一般区域 | 省级示范区 | 陈仓区 | 凤翔区 | 高新区 | 金台区（省级示范区） | 渭滨区（省级示范区） |
| 公共机构生活垃圾分类覆盖率 | 即日起-2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 居民小区生活垃圾分类覆盖率 | 即日起-2023 | - | 75% | 75% | 75% | 75% | 90% | 90% |
|  | 2024 | - | 77% | 80% | 80% | 80% | 95% | 95% |
|  | 2025 | - | 80% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% |
| 学校生活垃圾分类覆盖率 | 即日起-2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 沿街商铺生活垃圾分类覆盖率 | 即日起-2023 | - | 45% | - | - | - | 45% | 45% |
|  | 2024 | - | 55% | - | - | - | 65% | 55% |
|  | 2025 | - | 65% | - | - | - | 100% | 65% |
| 公共区域生活垃圾分类覆盖率 | 即日起-2023 | - | 100% | - | - | - | 100% | 100% |
|  | 2024 | - | 100% | - | - | - | 100% | 100% |
|  | 2025 | - | 100% | - | - | - | 100% | 100% |
| 生活垃圾分类体系覆盖率 | 即日起-2023 | 60% | - | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% |
|  | 2024 | 70% | - | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% |
|  | 2025 | 80% | - | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 民众知晓率 | 即日起-2023 | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% |
|  | 2024 | 87% | 95% | 87% | 87% | 87% | 95% | 95% |
|  | 2025 | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| 投放准确率 | 即日起-2023 | - | - | 65% | 65% | 65% | 75% | 50% |
|  | 2024 | - | - | 67% | 67% | 67% | 80% | 60% |
|  | 2025 | - | - | 70% | 70% | 70% | 95% | 70% |
| 民众满意度 | 即日起-2023 | - | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 70% |
|  | 2024 | - | 88% | 88% | 88% | 88% | 87% | 80% |
|  | 2025 | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 回收利用率 | 即日起-2023 | - | 30% | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% |
|  | 2024 | - | 32% | 27% | 27% | 27% | 32% | 32% |
|  | 2025 | - | 35% | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% |
| 示范单位 | 即日起-2023 | - | - | 30 | 7 | 4 | 25 | 20 |
|  | 2024 | - | - | 40 | 11 | 9 | 45 | 40 |
|  | 2025 | - | - | 50 | 16 | 19 | 75 | 60 |
| “定时定点”投放小区覆盖率 | 即日起-2023 | - | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | 2024 | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | 2025 | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 高标准示范小区 | 即日起-2023 | - | - | 30 | 3 | 5 | 14 | 10 |
|  | 2024 | - | - | 45 | 4 | 15 | 20 | 20 |
|  | 2025 | - | - | 55 | 5 | 30 | 30 | 30 |
| 宣教基地 | 即日起-2023 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2024 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
|  | 2025 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 主题公园 | 即日起-2023 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
|  | 2024 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
|  | 2025 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 督导员 | 即日起-2023 | - | - | 300 | 100 | 388 | 960 | 600 |
|  | 2024 | - | - | 700 | 300 | 888 | 1920 | 700 |
|  | 2025 | - | - | 1000 | 600 | 1588 | 2880 | 800 |
| 志愿者 | 即日起-2023 | - | - | 3000 | 2000 | 260 | 90000 | 1100 |
|  | 2024 | - | - | 5000 | 3000 | 610 | 27000 | 1200 |
|  | 2025 | - | - | 10000 | 4000 | 1110 | 45000 | 1300 |
| 分类垃圾桶 | 即日起-2023 | - | - | 11000 | 6723 | 1225 | 1000 | 6000 |
|  | 2024 | - | - | 13000 | 11723 | 2725 | 3000 | 7000 |
|  | 2025 | - | - | 17145 | 15323 | 4425 | 8000 | 8000 |
| 收集站、点 | 即日起-2023 | - | - | 21 | - | - | 20 | 40 |
|  | 2024 | - | - | 27 | 10 | - | 30 | 60 |
|  | 2025 | - | - | 34 | 20 | - | 60 | 80 |
| 有害垃圾车 | 即日起-2023 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | 2024 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 2025 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 其他垃圾车 | 即日起-2023 | - | - | 12 | 300（含小型车辆） | 27 | - | 24 |
|  | 2024 | - | - | 13 | 1100（含小型车辆） | 34 | - | 28 |
|  | 2025 | - | - | 15 | 1690（含小型车辆） | 34 | 39 | 30 |
| 可回收物车辆 | 即日起-2023 | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
|  | 2024 | - | - | 10 | 1 | - | - | 1 |
|  | 2025 | - | - | 15 | 2 | - | 6 | 2 |
| 厨余垃圾车辆 | 即日起-2023 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | 2024 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
|  | 2025 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 |
| 中转站、压缩站 | 即日起-2023 | - | - | 8 | 2 | - | 41 | 27 |
|  | 2024 | - | - | 12 | 2 | - | 46 | 30 |
|  | 2025 | - | - | 17 | 2 | - | 54 | 32 |
| 大件垃圾拆分 中心 | 即日起-2023 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 2024 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 2025 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 可回收物分拣 中心 | 即日起-2023 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | 2024 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 2025 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 有害垃圾暂存点 | 即日起-2023 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | 2024 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 2025 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 厨余垃圾就地处置中心 | 即日起-2023 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2024 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | 2025 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 可回收物回收 网点 | 即日起-2023 | - | - | 15 | - | 3 | 10 | 30 |
|  | 2024 | - | - | 20 | 6 | 8 | 30 | 40 |
|  | 2025 | - | - | 25 | 12 | 18 | 50 | 60 |
| 推广实施果蔬菜皮就地处理、净菜进城和使用可降解塑料购物袋的城镇农贸市场 | 即日起-2023 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2025 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 生活垃圾无害化处理率 | 即日起-2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |