附件2

宝鸡市全面推进生活垃圾分类工作三年行动实施方案任务清单

| 类别 | 工作任务 | 主要主要内容 |  | 完成时限或数量 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升源头减量体系建设 | 推行绿色办公 | 1 | 加大行政事业单位绿色采购力度，推动绿色采购。推广使用可循环利用物品，党政机关、企事业单位减少使用一次性用品，推动绿色办公。 | 2022年9月底前 | ▲市财政局、市机关事务局负责指导，各区、高新区 |
|  | 开展专项行动 | 2 | 在市区超市门店和农贸市场全面限制使用塑料购物袋，禁止生产、销售和使用不符合国家规定厚度的塑料袋。 | 2022年12月底前 | ▲市发改委，市商务局、市市场监管局 |
|  |  | 3 | 在市区餐饮企业、党政机关和企事业单位食堂推行，餐饮企业应提供打包服务，建立并落实相应的鼓励打包措施。 | 2022年12月底前 | ▲市商务局，市机关事务局、市市场监管局 |
|  |  | 4 | 在市区城镇集贸市场、果蔬批发市场推广净菜进城。 | 2022年12月底前 | ▲市商务局，市农业农村局、市市场监管局 |
|  |  | 5 | 市区星级酒店、大型连锁酒店、餐饮店不得主动提供、摆放一次性消费用品。 | 2022年12月底前 | ▲市文旅局，市市场监管局 |
|  |  | 6 | 持续推进“9571”工程，每个快递网点须设立绿色回收区，回收快递循环中转袋、包装袋、包装箱，提高循环中转袋使用率。居民小区、学校、机关企事业单位设置快递包装袋绿色回收点，回收循环包装袋、包装箱。推进快递行业使用电子运单，减少纸质运单使用量，组织发动好每年11月份第一周的“绿色快递宣传周”活动。 | 2022年12月底前 | 市邮政管理局 |
|  | 完善厨余垃圾处置路径 | 7 | 探索厨余垃圾集中处理与就地化处置相结合的模式，提高厨余垃圾分出率。 | 2022年12月底前 | ▲市城管执法局，各区、高新区 |
|  | 健全收费机制 | 8 | 按照产生者付费原则，完善生活垃圾收费制度。逐步探索分类计价、计量收费等差别化管理，促进生活垃圾源头减量。 | 2022年12月底前 | ▲市发展改革委，市财政局、市司法局、市城管执法局 |
| 提升分类投放、收集体系建设 | 规范设置分类收集容器和投放点 | 9 | 按照国家标准和要求，科学规范设置分类收集容器和投放点。逐步将室外收集容器设置在密闭或半密闭的构筑物（箱体）内，减少收集容器和投放点数量，实现撤桶并点，做到标志标识清晰规范可区分、周边环境协调整洁。 | 2022年12月底前 | ▲市城管执法局，市住建局、市生态环境局、市商务局、市市场监管局、市文化和旅游局、市机关事务局、市供销社，各区、高新区 |
|  | 实施收集点（站）标准化建设 | 10 | 坚持“布局合理、环境协调、便于投放”的原则，科学设置收集点（站），并设置相应的标识标线和公示信息。 | 2022年12月底前 | ▲市城管执法局，市住建局、市自然资源和规划局、市商务局、市供销社，各区、高新区 |
|  | 创新分类投放模式 | 11 | 住宅小区逐步推行生活垃圾定时定点，桶边督导方式投放，合理确定投放时间。因地制宜采取多种投放模式，做到精准投放。 | 2023年12月底前 | ▲市城管执法局，市委组织部、市住建局、市民政局，各区、高新区 |
|  | 提高分类投放质量 | 12 | 通过示范引领、网格管理、正向激励、倒逼推动等措施，建立正面清单和负面清单，多管齐下、综合施策，全面提高分类质量。 | 长期坚持 | ▲市城管执法局，市人社局、市住建局、市机关事务局，各区、高新区 |
| 提升分类运输体系建设 | 优化运输方式 | 13 | 采用直运、转运、驳运等方式实现生活垃圾一种垃圾一种车辆收运模式 | 2023年12月底前 | ▲市城管执法局，各区、高新区 |
|  | 提档分类车辆 | 14 | 垃圾分类清运车辆车身应按标准规范喷涂，并安装车载定位等信息化设备。 | 2023年12月底前 | ▲市城管执法局，各区、高新区 |
|  | 升级中转站（暂存点） | 15 | 科学规划中转站（暂存点）建设及提升改造工作，新建（改造）中转站（暂存点）应符合中省市相关建设规范标准。 | 2023年12月底全面完成现有中转站的升级，规划并启动新建工作；2024年完成中转站新建工作 | ▲市城管执法局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市商务，各区、高新区 |
|  | 加强运输管理 | 16 | 落实属地化管理原则，建立运输监督管理体系，切实杜绝混装混运，乱收乱运等现象。 | 2023年12月底前 | ▲市城管执法局、市商务局、市生态环境局、市供销社，各区、高新区 |
| 提升分类处置体系建设 | 加快推进分类处理设施建设 | 17 | 做好生活垃圾分类后端处置项目建设和资源化利于相关政策制定及设施建设工作 | 2022年12月底建成焚烧发电项目（一台机组），其余在2024年底前完成 | ▲市城管执法局，市自然资源和规划局、市发展改革委、市生态环境局、市卫健委 |
|  | 推进可回收物综合利用 | 18 | 实现回收物网点全覆盖，制定低值可回收物处置政策，推行可回企业一条龙作业。 | 2023年底建成塑料垃圾分拣中心，2023年培育5个再生资源回收利用企业，龙头企业2家。其余在2024年底前完成 | ▲市商务局，市供销社 |
|  | 满足大件垃圾、园林垃圾、厨余垃圾需求 | 19 | 建设园林垃圾、装修垃圾资源化利用项目和厨余垃圾提质扩能项目，探索建立园林绿化大型枝干垃圾与大件垃圾协同处置体系，推进园林绿化垃圾与大件垃圾资源化利用和消纳体系建设 | 2023年12月底建成1个建筑垃圾资源化项目，其余在2024年底前完成 | ▲市城管执法局，市自然资源和规划局，各区、高新区 |
| 努力推动习惯养成 | 教育引导群众普遍参与 | 20 | 广泛动员各级公共机构开展 “五个一”志愿服务行动。 | 长期坚持 | ▲市机关事务局，市城管执法局、市住建局，各区、高新区 |
|  | 切实从娃娃抓起 | 21 | 持续开展“垃圾分类进校园”“小手拉大手”等知识普及和社会实践活动。 | 2022年12月底前 | ▲市教育局，市城管执法局、市机关事务局，各区、高新区 |
|  |  | 22 | 鼓励各级团组织将垃圾分类工作纳入 “青年文明号”“青年岗位能手”等创建评选活动，大力实施垃圾分类“蒲公英计划”，开展生活垃圾分类志愿服务行动，引导动员家庭参与，倡导绿色生活方式。 | 2022年12月底前 | ▲团市委，市妇联，各区、高新区 |
|  | 健全社会服务体系 | 23 | 引导企业积极参与生活垃圾源头减量与后端分类工作,主动开展社会服务。充分运用互联网、物联网等新技术，探索建立再生资源综合利用公共服务（大数据）平台。 | 2023年12月底前 | ▲市城管执法局、市委宣传部、市发展改革委、市工信局、市大数据服务局、市商务局、市机关事务局、团市委，各区、高新区 |
|  | 营造全社会参与的良好氛围 | 24 | 将生活垃圾分类宣传纳入公益广告内容，营造良好舆论氛围。建成一批标准的市级宣教基地，加强对基层单位等垃圾分类工作培训，提高从业人员专业技术与管理水平，共同推进生活垃圾分类。 | 长期坚持 | ▲市委宣传部，市城管执法局，各区、高新区 |
| 加快形成长效保障机制 | 加大资金保障力度 | 25 | 市区两级财政将垃圾分类所需资金纳入本级财政预算，统筹安排资金支持生活垃圾分类系统项目建设及运营。 | 2022年12月底前 | ▲市财政局，市税务局、市发展改革委、市城管执法局，各区、高新区 |
|  | 提升科技支撑能力 | 26 | 开展生活垃圾分类技术专题研究,推动生活垃圾分类投放、收集、运输、处理等技术发展。 | 2025年12月底前 | ▲市科技局，市教育局、市工信局、市城管执法局 |
|  | 加强成效评估 | 27 | 建立健全生活垃圾分类工作成效评估机制，综合采取专业督导调研、第三方评估等方式开展评估。将落实生活垃圾分类纳入群众性精神文明创建测评体系。 | 2022年12月底前 | ▲市城管执法局，市委文明办、市发展改革委、市生态环境局、市商务局，各区、高新区 |
| 加强组织领导 | 建立工作责任制 | 28 | 成立市生活垃圾分类工作领导小组。建立联络员制度、问题通报制度，实施绩效评估，落实激励政策，完善问责机制。各区政府(高新区管委会)要成立相应的工作机制，明确和落实各部门、单位责任。 | 2022年12月底前 | 各区委、区政府，高新区党工委、管委会，市级各有关部门 |
|  | 融入社区治理体系 | 29 | 将生活垃圾分类作为落实“美好环境与幸福生活共同缔造”活动的重要载体，推动公共服务和社会管理资源下沉到社区，推动各类群众团体组织深入基层，共同构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系。 | 2023年12月底前 | 各区委、区政府，高新区党工委、管委会，市城市管理执法局、市民政局 |
|  | 健全管理机制 | 30 | 各部门要按照 《宝鸡市城市生活垃圾分类管理办法》明确的职责分工积极参与，共同推进全市生活垃圾分类工作。 | 2023年6月底前 | 各区委、区政府，高新区党工委、管委会，市城管执法局、市发改委、市财政局、市生态环境局 |
|  | 落实法律责任 | 31 | 深入贯彻《宝鸡市城市生活垃圾分类管理办法》,进一步强化生活垃圾分类相关条款实施，推动生活垃圾产生主体、基层社区等落实生活垃圾分类工作法律责任。 | 2022年12月底前 | 各区委、区政府，高新区党工委、管委会，市级各有关部门 |

注：责任单位前带▲的为总牵头部门